# Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки

# «Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию»

# (название проекта)

# за I полугодие 2021/2022 учебного года

МДОУ «Детский сад № 21»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Реализация плана работы МИП. 2.Разработать дополнительную общеобразовательную программу «Маленькие волшебники» для детей 3-4 лет | Сентябрь 2021 г. 1. Организационная встреча по планированию деятельности площадки на учебный год. 2. Работа творческой группы по разработке программы. | 1. Составлен план деятельности МИП. 2. Подведение итогов работы творческой группы. | 1. Педагоги ознакомлены с планом деятельности площадки, обозначены сроки. 2.Разработана дополнительная общеобразовательная программа «Маленькие волшебники» и размещена на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». | - |
| 2 | 1. В рамках муниципальной инновационной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию» организовать на платформе ZOOM организационную встречу педагогов ДОУ № 21, ДОУ № 128 и ДОУ № 236 с родителями. На встрече родителей познакомить с дополнительной общеобразовательной программой «Маленькие волшебники». 2. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 3. Создать группу «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. | Октябрь 2021 г. В рамках муниципальной инновационной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию» на платформе ZOOM прошла организационная встреча педагогов ДОУ № 21, ДОУ № 128 и ДОУ № 236 с родителями. На встрече родителей познакомили с дополнительной общеобразовательной программой «Маленькие волшебники». Совместно с родителями был спланирован ряд встреч, также педагоги ответили на интересующие родителей вопросы. 2. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Размещение записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 3. Создание группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. | 1. Познакомить родителей с дополнительной общеобразовательной программой «Маленькие волшебники». 2. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 3. Создать группу «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. | 1.Родителей познакомили с дополнительной общеобразовательной программой «Маленькие волшебники». Совместно с родителями был спланирован ряд встреч, также педагоги ответили на интересующие родителей вопросы. 2. Проведены занятия согласно планированию по Дополнительной общеобразовательной программе «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Размещены записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 3. Создана группа «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников.14 участников. | - |
| 3 | 1. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечить функционирование группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 14 участников. 3. Участие в работе «Экспериментальной площадке Фердерального института. Развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ГПОАУ Ярославский педагогический колледж». | Ноябрь 2021г. 1. . Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Размещение записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечение функционирования группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 14 участников. 3. Тема выступления: «Разработка и реализация цифрового учебно-методического комплекса как средство совершенствования ИКТ-компетенций педагогов дошкольного образования». (МДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 37»). | 1. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечить функционирование группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 14 участников. 3.Трансляция опыта. | 1. Проведены занятия согласно планированию по Дополнительной общеобразовательной программе «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Размещены записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2.Функционирует группа «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 14 участников. 3. Участие в работе «Экспериментальной площадке Фердерального института. Развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ГПОАУ Ярославский педагогический колледж» с темой выступления: «Разработка и реализация цифрового учебно-методического комплекса как средство совершенствования ИКТ-компетенций педагогов дошкольного образования». (МДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 37»). | - |
| 3 | 1. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечить функционирование группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 14 участников. | Декабрь 2021г. 1. . Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Размещение записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечение функционирования группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 14 участников. | 1. Реализовать дополнительную общеобразовательную «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Разместить запись занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2. Обеспечить функционирование группы «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 14 участников. | 1. Проведены занятия согласно планированию по Дополнительной общеобразовательной программе «Маленькие волшебники» в режиме трансляции на платформе zoom. Размещены записи занятий на сайте «Виртуальный детский сад «Мишутка». 2.Функционирует группа «Творческая мастерская» в WhatsApp для общения с родителями воспитанников. 14 участников. | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Представление опыта на «Экспериментальной площадке Фердерального института. Развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ГПОАУ Ярославский педагогический колледж». Тема выступления: «Разработка и реализация цифрового учебно-методического комплекса как средство совершенствования ИКТ-компетенций педагогов дошкольного образования». (МДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 37»).

Отчет составил (а): ФИО, должность Борисенок К.С., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 21» 21.12.2021 г.